## 19 PROG-PROY-INV
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Programas y proyectos de inversión
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021
19
Concepto |  |  | Egresos |  |  |  |  | Subejercicio
|  |  | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado
|  |  | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 )
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS |  |  | 0 | 351639049.87 | 351639049.87 | 54425931.65 | 54425931.65 | 297213118.22
EDIFICIO NO HABITACIONAL
CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA REYNOSA
PREVIA AUTORIZACION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, SE COMPROMETIERON RECURSOS EXCEDENTES DE ORIGEN PROPIO ESTATAL, MISMOS QUE ESTABAN DESTINADOS ORIGINALMENTE A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE ESTE PODER JUDICIAL, EN BENEFICIO DE USUARIOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS Y QUE CON MOTIVO DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) NO FUE POSIBLE REALIZAR, ACORDANDOSE SE COMPROMETIERAN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA QUE ABARCA MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL "CONTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA REYNOSA". A LA FECHA YA SE REALIZO LA LICITACIÓN PÚBLICA DE LA OBRA, EL PRESUPUESTO DEVENGADO CORRESPONDE A GASTOS RELACIONADOS CON LA MISMA, COMO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, EL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA Y EL ANTICIPO Y PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCIÓN. AL CIERRE DEL EJERCICIO SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS RECURSOS POR UN IMPORTE TOTAL DE $297,213,118
| Total del Gasto |  | 0 | 351639049.87 | 351639049.87 | 54425931.65 | 54425931.65 | 297213118.22
PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO
|  | CONTRATO STJETAM/09-AD/COP-02/2021CONSTRUCCION DE EDIFICIO |  |  | 247504904.29
|  | CONTRATO CJ/COP-03/2021 SUPERVISION DE OBRA |  |  | 11888070.59
|  | COMPROMETIDO 2A.ETAPA DE CONSTRUCCION |  |  | 37820143.34
|  | TOTAL DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO |  |  | 297213118.22